Администрация Бисертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 23.06.2022 |  |  |  | № | 182 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

пгт. Бисерть

О подготовке  образовательных организаций

Бисертского городского округа к 2022/2023 учебному году

Во исполнение приказа Министерства  образования и молодежной политики Свердловской области от 25.03.2022 года №63-И «Об утверждении плана мероприятий по подготовке государственных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, к 2022/2023 учебному», в целях  своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных организаций Бисертского городского округа к 2022/2023 учебному году, своевременного устранения нарушений санитарного и противопожарного законодательства, антитеррористической защищенности, проведения оценки готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, руководствуясь ст. 26 Устава  Бисертского городского округа, администрация Бисертского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций Бисертского городского округа к 2022/2023 учебному году (Приложение 1);

1.2. Состав межведомственной комиссии по приемке готовности образовательных организаций Бисертского городского округа к 2022/2023 учебному году (Приложение 2);

1.3. Положение о межведомственной комиссии по приемке готовности образовательных организаций Бисертского городского округа к 2022/2023 учебному году (Приложение 3).

2. Межведомственной комиссии (Зеленая И.Ю.) провести приемку муниципальных образовательных организаций Бисертского городского округа в соответствии с графиком приемки образовательных организаций к 2022/2023 учебному году (Приложение 4).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бисертского городского округа Зелёную И.Ю.

Глава Бисертского

городского округа					                                  В.С. Суровцева

Приложение № 1

к постановлению администрации

Бисертского городского округа

от   23.06.2022г. № 182

«О  подготовке образовательных

организаций Бисертского                     городского  округа

к 2022/2023 учебному году»

План

мероприятий по подготовке образовательных организаций Бисертского городского округа к 2022/2023 учебному году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование реестра и графика приемки муниципальных образовательных организаций Бисертского городского округа к 2022/2023 учебному году | июнь | МКУ Управление образования |
| 2 | Формирование межведомственной комиссии по приемке готовности образовательных организаций Бисертского городского округа к 2022/2023 учебному году | июнь | МКУ Управление образования |
| 3 | Проведение мониторинга подготовки образовательных организаций Бисертского городского округа к началу 2022/2023 учебному году | июнь-август | МКУ Управление образования |
| 4 | Приемка муниципальных образовательных организаций Бисертского городского округа к 2022/2023 учебному году | июль-август | Межведомственная комиссия по приемке готовности образовательных организаций Бисертского городского округа к 2022/2023 учебному году |
| 5 | Проведение совещаний с руководителями муниципальных образовательных организаций Бисертского городского округа по вопросам подготовки к 2022/2023 учебному году | июнь-август | МКУ Управление образования |
| 6 | Размещение на сайте МКУ Управление образования, на сайтах муниципальных образовательных организаций Бисертского городского округа актов готовности муниципальных образовательных организаций к 2022/2023 учебному году | не позднее 7 дней после приемки | МКУ Управление образования, Руководители образовательных организаций |
| 7 | Представление в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области информации о ходе подготовки образовательных организаций Бисертского городского округа в 2022/2023 учебному году | июнь-август | МКУ Управление образования |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Бисертского городского округа

от 23.06.2022 г. № 182

«О  подготовке образовательных организаций  Бисертского

городского  округа

к 2022/2023 учебному году»

Состав межведомственной комиссии по приемке готовности образовательных организаций Бисертского городского округа

к 2022/2023 учебному году

- Зелёная И.Ю., заместитель главы администрации Бисертского городского округа, председатель Комиссии;

- Васькин И.В., начальник Муниципального казённого учреждения «Управление образования Бисертского городского округа» (далее – МКУ Управление образования), заместитель председателя Комиссии;

- Суровцева Е.Н., специалист I категории МКУ Управление образования, секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:

- Бобрик В.С., специалист I категории МКУ Управление образования;

- Громак Е.А., ведущий специалист по ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации Бисертского городского округа;

- Власов Е.М., начальник ОНД Нижнесергинского муниципального района, Бисертского городского округа УНД ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);

- Калинин В.К., начальник ЗАО «Комэнерго» (по согласованию);

- НехайД.Р., начальник МО МВД РФ «Нижнесергинский» (по согласованию);

- Гущин В.А., начальник отдела по ЖКХ Администрации Бисертского городского округа;

- Макеев В.С., начальник  Нижнесергинского  отдела вневедомственной охраны - филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» (по согласованию);

- Кокшарова О.В., председатель Бисертской  районной организации Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации (по согласованию).

Приложение № 3

к постановлению администрации

Бисертского городского округа

от 23.06.2022 г. № 182

«О  подготовке

образовательных организаций

Бисертского  городского  округа

к 2022/2023 учебному году»

Положение о межведомственной комиссии по приемке готовности образовательных организаций Бисертского городского округа

к 2022/2023 учебному году

Глава 1. Общие положения

- Межведомственная комиссия по приемке готовности образовательных организаций Бисертского городского округа к 2022/2023 учебному году (далее – Комиссия) создается с целью повышения эффективности подготовки муниципальных образовательных организаций к началу учебного года.

- Комиссия в своей работе руководствуется федеральными и областными законами и правовыми актами, методическими рекомендациями надзорных органов, регулирующими вопросы безопасности образовательных организаций, подготовки и приемки их к началу учебного года

Глава 2. Задачи Комиссии

- Основными задачами Комиссии являются:

- обеспечение организационного, методического, информационного сопровождения и контроля вопросов подготовки и приемки образовательных организаций к началу учебного года, обеспечение их безопасности;

- координация взаимодействия муниципальных образовательных организаций, органов государственного пожарного и санитарно-эпидемиологического надзора, отдела министерства внутренних дел, по подготовке и приемке образовательных  организаций к учебному году;

- принятие оперативных мер в целях своевременной подготовки и приемки муниципальных образовательных организаций Бисертского городского округа к началу учебного года.

Глава 3. Организация деятельности Комиссии

- В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.

- Основной целью работы Комиссии является контроль готовности образовательных организаций Бисертского городского округа к 2022/2023 учебному году.

- Комиссия осуществляет выезды в образовательные организации согласно утвержденному графику приемки.

- Руководит Комиссией председатель Комиссии (при его отсутствии – заместитель председателя Комиссии).

Председатель:

- подписывает акт готовности образовательной организации к новому учебному году, иные необходимые протоколы и документы;

- организует выезд Комиссии на проверяемые объекты (в образовательные организации).

- Секретарь Комиссии организует подготовку проведения заседаний Комиссии, в том числе:

- доводит до сведения дату и время проведения выездов в образовательные организации до всех членов Комиссии;

- готовит проекты актов готовности образовательных организаций, иные необходимые документы.

- Все присутствующие на проверке члены Комиссии вправе:

- посещать любые помещения и территории образовательной организации, требовать доступа в любые кабинеты, служебные помещения, подвалы и пр.;

-  делать замечания и вносить предложения руководителям образовательных организаций по состоянию образовательной организации;

- требовать от руководителя образовательной организации представления необходимых документов;

- истребовать пояснения от ответственных должностных лиц образовательной организации по всем возникающим в ходе приемки вопросам.

10. По результатам приемки образовательной организации составляется акт готовности (либо неготовности) образовательной организации к новому учебному году, который подписывается всеми членами Комиссии.

11. Организационное сопровождение деятельности Комиссии осуществляет МКУ Управление образования.

12. В случае принятия решения межведомственной комиссией о неготовности образовательной организации к новому учебному году в дату, установленную настоящим постановлением, комиссией принимается решение о дате повторного выезда и оформляется акт с указанием перечня замечаний и рекомендаций по их исправлению.

Приложение № 4

к постановлению администрации

Бисертского городского округа

от 23.06.2022 г. № 182

«О  подготовке

образовательных организаций

Бисертского  городского  округа

к 2022/2023 учебному году»

График

приемки образовательных организаций

к началу 2022/2023 учебного года

| № п/п | Наименование муниципальной образовательной организации | Дата приемки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «Бисертская средняя школа № 1» | 02.08.2022 | Боев А.А. |
| 2 | МКОУ «Бисертская средняя школа № 2» | 02.08.2022 | Хадиулина Г.Г. |
| 3 | МКОУ – ООШ с. Киргишаны | 02.08.2022 | Мартынова Т.В. |
| 4 | МКДОУ № 1 | 15.07.2022 | Белоглазова Н.П. |
| 5 | МКДОУ № 2 д/с «Колокольчик» | 15.07.2022 | Феденева А.В. |
| 6 | МКДОУ № 3 д/с «Рябинка | 15.07.2022 | Андреевских С.И. |
| 7 | МКДОУ № 4 – детский сад «Одуванчик» с.Киргишаны | 15.07.2022 | Евдокимова Н.Н. |
| 8 | МКОУ ДО - Дом детского творчества | 02.08.2022 | Чистякова В.П. |
| 9 | МКУДО БДШИ | 02.08.2022 | Туренкова Н.С. |
| 10 | МКОУ ДО «ДЮСШ» пгт.Бисерть | 02.08.2022 | Царев В.И. |