Приложение

к приказу МКУ Управление образования от 29.11.2022 № 77

План работы по созданию школьных театров

в общеобразовательных организациях Бисертского городского округа в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| 1 | Разработка типового Положения о школьном театре | Январь  2023 г. | МКУ  Управление образования | Типовое положение |
| 2 | Подготовка и утверждение нормативного правового акта о создании Школьного театра в  общеобразовательной организации | Февраль  2023 г. | Руководители ОО | Приказ ОО |
| 3 | Назначение ответственных за деятельность школьного театра в общеобразовательной организации | Февраль  2023 г. | Руководители ОО | Приказ ОО |
| 4 | Формирование Положений о школьном театре в каждой общеобразовательной организации на основании типового Положения. | Февраль  2023 | Руководители ОО | Положение о школьном театре в каждой общеобразовательной  организации |
| 5 | Разработка программ дополнительного образования деятельности школьных театров | Март –апрель  2023 | Заместители директоров пор УВР, ответственные за деятельность школьного театра в общеобразовательной организации | Рабочие программы дополнительного образования  деятельности  школьного театра |
| 6 | Рассмотрение и утверждение программ дополнительного образования школьных театров | Май  2023 | МКУ Управление образования  Руководители  ОО,  Муниципальный опорный центр | Приказ |
| 7 | Формирование реестра школьных театров | Июнь  2023 | МКУ Управление образования,  Руководители ОО | Реестр школьных театров |
| 8 | Формирование реестра программ дополнительного образования школьный театр | Июнь  2023 | Руководители ОО  ответственные за деятельность школьного театра в общеобразовательной организации, Муниципальный  опорный центр | Реестр программ |
| 9 | Внесение программ дополнительного образования  Школьный театр в Навигатор дополнительного образования | Июль  2023 | Ответственные за деятельность школьного театра в общеобразовательной организации, Муниципальный  опорный центр | Реестр ссылок Навигатора |
| 10 | Зачисление обучающихся в возрасте 7-17 лет на программы дополнительного образования Школьный театр | Июль –август  2023 | Руководители ОО, ответственные за деятельность школьного театра в общеобразовательной организации, Муниципальный  опорный центр | Электронная база учета обучающихся по программам дополнительного образования Школьный театр |
| 11 | Деятельность Школьного театра | Сентябрь-декабрь  2023 | Руководители ОО, ответственные за деятельность школьного театра в общеобразовательной организации, | По отдельному плану Школьного театра в ОО |
| 12 | Подготовка отчетной документации о деятельности Школьного театра | Декабрь  2023 | Руководители ОО, ответственные за деятельность школьного театра в общеобразовательной организации | Отчет по выполнению плана деятельности Школьного театра |
| 13 | Создание и поддержание в актуальном состоянии информационного портала «Школьный театр» на официальных сайтах ОО | В течение всего периода | Руководители ОО, ответственные за деятельность школьного театра в общеобразовательной организации | Своевременное обновление информации |