Утвержден

Приказом МКУ Управление образования

от 30.12.2022 № 97

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»

в Бисертском городском округе на 2023-2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 1. Нормативное обеспечение внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в Бисертском городском округе |
| 1.1. | Разработка пакета документов по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Бисертском городском округе (далее - Проект) | Январь - февраль 2023 года | МКУ Управление образования | Разработан муниципальный пакет документов по внедрению Проекта |
| 1.2. | Проведение анализа результатов самодиагностики школ в рамках Проекта | Январь 2023 года | МКУ Управление образования | Установлено наличие /отсутствие требуемых характеристик, выявлены дефициты, проведена инвентаризация условий в образовательных организациях  |
| 1.3. | Разработка и внедрение модели комплексного сопровождения школ Бисертского городского округа по внедрению Проекта | Март 2023 | МКУ Управление образованияМуниципальный методический совет | Определено содержание деятельности МКУ Управление образования, Муниципального методического совета |
| 1.4. | Разработка паспорта инфраструктуры муниципальной системы образования с опорой на ресурсное обеспечение внедрения Проекта | Апрель 2023 | МКУ Управление образования, образовательные организации | Определены потребности образовательной инфраструктуры Бисертского городского округа |
| 1.5. | Внесение изменений в программу развитияшкол | Май 2023 | Образовательные организации | Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 2. Организационно-управленческое обеспечение внедрения Проекта |
| 2.1. | Координация деятельности директоров общеобразовательных учреждений по внедрению Проекта | 2023-2024 годы | МКУ Управление образования, Муниципальный методический совет | Определено содержание деятельности управления проектом на школьном уровне |
| 2.2. | Проведение совещаний директоров общеобразовательных учреждений по сопровождению внедрения Проекта  | 2023-2024 годы | МКУ Управление образования  | Определены процессы управления внедрением Проекта на уровне школы |
| 2.3 | Участие управленческих команд школ в семинарах, проводимых ГАОУ ДПО СО «ИРО» по методическому сопровождению внедрения Проекта  | февраль, май, сентябрь, ноябрь 2023-2024 годов | МКУ Управление образования, директора ОУ | Определены процессы управления внедрением Проекта на муниципальном и школьном уровне |
| 2.4. | Координация деятельности Муниципального методического совета по методическому сопровождению внедрения Проекта | 3 квартал 2023 года | МКУ Управление образования,Муниципальный методический совет | Определены процессы управления внедрением Проекта на муниципальном и школьном уровнях |
|  3. Организационно-методическое обеспечение внедрения Проекта |
| 3.1. | Участие МКУ Управление образования, школ в информационно-образовательном семинаре «Вектор образования ИРО» по вопросам результатов апробации и внедрения Проекта | сентябрь 2023 года | МКУ Управление образованияшколы | Обеспечена преемственность знаний и опыта управленческих команд школ, педагогов по введению Проекта |
| 3.2. | Проведение информационно-образовательных, практико-ориентированных семинаров по вопросам внедрения Проекта на уровне муниципалитета | 2023-2024 годы | МКУ Управление образования, МГПОП | Обеспечена преемственность знаний и опыта управленческих команд школ, педагогов по введению Проекта в Бисертском городском округе |
| 3.3. | Размещение методических материалов на официальных сайтах МКУ Управление образования, школ в сети интернет | Октябрь, ноябрь 2023 года | МКУ Управление образования,школы | Организована информационная работа, работа муниципальных групп профессионального общения педагогов по введению Проекта в Бисертском городском округе |
| 3.4. | Участие членов Муниципального методического совета, руководителей МГПОП в консультационных вебинарах ГАОУ ДПО СО «ИРО» по разработке и реализации модели методического сопровождения педагогических работников по введению Проекта | IV квартал 2022 года, I-IV кварталы 2023-2024 годов | МКУ Управление образования,школы | Организовано профессиональное развитие руководителей МГПОП, членов Муниципального методического совета |
|  4.Кадровое обеспечение внедрения Проекта |
| 4.1 | Участие педагогических и руководящих работников школ в программах повышения квалификации, семинарах, стажировках, организованных региональным координатором (НТФ ИРО) | По отдельному Плану НТФ ИРО | МКУ Управление образования, школы  | Методическая поддержка педагогическим работникам и управленческим кадрам по вопросам внедрения Проекта |
|  4.2. | Повышение квалификации педагогических работников по программе ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования» | I—II кварталы 2023 года | МКУ Управление образования, образовательные организации | Повышение квалификации педагогических и управленческих команд по внедрению и реализации Проекта |
| 4.3. | Организация участия школьных команд в онлайн-стажировках, иммерсивных мастерских «Школы Министерства просвещения» | март, октябрь2023 года,январь, апрель2024 года | МКУ Управление образования, образовательные организации | Повышение квалификации педагогических и управленческих команд по внедрению и реализации Проекта |
|  5. Мониторинг готовности школ к внедрению Проекта |
| 5.1. | Проведение контроля готовности школ по внедрению Проекта | Декабрь 2023 | МКУ Управление образования |  Промежуточный контроль готовности школ к внедрению Проекта |
| 5.2. | Проведение экспертизы программ развития школ  | Декабрь 2023 | МКУ Управление образования | Промежуточный контроль готовности школ к внедрению Проекта |
| 6. Информационное обеспечение внедрения Проекта |
| 6.1. | Информирование общественности через средства массовой информации об успешных практиках внедрения Проекта | ежегодно | МКУ Управление образования, образовательные организации | Публикации в средствах массовой информации, в сети интернет |
| 6.2. | Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам внедрения Проекта | ежегодно | МКУ Управление образования, образовательные организации | Публикации в средствах массовой информации, в сети интернет |