Утвержден

Приказом МКУ Управление образования

от 30.12.2022 № 97

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»

в Бисертском городском округе на 2023-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | | | Срок исполнения | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Планируемый результат | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | |
| 1.  1. Нормативное обеспечение внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в Бисертском городском округе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка пакета документов по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Бисертском городском округе (далее - Проект) | | | Январь - февраль 2023 года | | | | | МКУ Управление образования | | | | Разработан муниципальный пакет документов по внедрению Проекта | | | | | |
| 1.2. | Проведение анализа результатов самодиагностики школ в рамках Проекта | | | Январь 2023 года | | | | | МКУ Управление образования | | | | Установлено наличие /отсутствие требуемых характеристик, выявлены дефициты, проведена инвентаризация условий в образовательных организациях | | | | | |
| 1.3. | | Разработка и внедрение модели комплексного сопровождения школ Бисертского городского округа по внедрению Проекта | | | | Март 2023 | | МКУ Управление образования  Муниципальный методический совет | | | | | Определено содержание деятельности МКУ Управление образования, Муниципального методического совета | | | |
| 1.4. | | Разработка паспорта инфраструктуры муниципальной системы образования с опорой на ресурсное обеспечение внедрения Проекта | | | | Апрель 2023 | | МКУ Управление образования, образовательные организации | | | | | Определены потребности образовательной инфраструктуры Бисертского городского округа | | | |
| 1.5. | | Внесение изменений в программу развития  школ | | | | Май 2023 | | Образовательные организации | | | | | Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | | | | | |
| 2. Организационно-управленческое обеспечение внедрения Проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Координация деятельности директоров общеобразовательных учреждений по внедрению Проекта | | | | 2023-2024 годы | | | | | МКУ Управление образования, Муниципальный методический совет | | | Определено содержание деятельности управления проектом на школьном уровне | | | | |
| 2.2. | | Проведение совещаний директоров общеобразовательных учреждений  по сопровождению внедрения Проекта | | | | 2023-2024 годы | | | | | МКУ Управление образования | | | Определены процессы управления внедрением Проекта на уровне школы | | | | |
| 2.3 | | Участие управленческих команд школ в семинарах, проводимых ГАОУ ДПО СО «ИРО»  по методическому сопровождению внедрения Проекта | | | | февраль, май, сентябрь, ноябрь 2023-2024 годов | | | | | МКУ Управление образования,  директора ОУ | | | Определены процессы управления внедрением Проекта на муниципальном и школьном уровне | | | | |
| 2.4. | | Координация деятельности Муниципального методического совета по методическому сопровождению внедрения Проекта | | | | 3 квартал 2023 года | | | | | МКУ Управление образования,  Муниципальный методический совет | | | Определены процессы управления внедрением Проекта на муниципальном и школьном уровнях | | | | |
| 3. Организационно-методическое обеспечение внедрения Проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Участие МКУ Управление образования, школ в информационно-образовательном семинаре «Вектор образования ИРО» по вопросам результатов апробации и внедрения Проекта | | | | сентябрь 2023 года | | | | | МКУ Управление образования школы | | | Обеспечена преемственность знаний и опыта управленческих команд школ, педагогов по введению Проекта | | | | |
| 3.2. | | Проведение информационно-образовательных, практико-ориентированных семинаров по вопросам внедрения Проекта на уровне муниципалитета | | | | 2023-2024 годы | | | | | МКУ Управление образования,  МГПОП | | | Обеспечена преемственность знаний и опыта управленческих команд школ, педагогов по введению Проекта в Бисертском городском округе | | | | |
| 3.3. | | Размещение методических материалов на официальных сайтах МКУ Управление образования, школ в сети интернет | | | | Октябрь, ноябрь 2023 года | | | | | МКУ Управление образования,  школы | | | Организована информационная работа, работа муниципальных групп профессионального общения педагогов по введению Проекта в Бисертском городском округе | | | | |
| 3.4. | | Участие членов Муниципального методического совета, руководителей МГПОП в консультационных вебинарах ГАОУ ДПО СО «ИРО» по разработке и реализации модели методического сопровождения педагогических работников по введению Проекта | | | IV квартал 2022 года, I-IV кварталы 2023-2024 годов | | | | | МКУ Управление образования,  школы | | | | Организовано профессиональное развитие руководителей МГПОП, членов Муниципального методического совета | |
| 4.Кадровое обеспечение внедрения Проекта | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Участие педагогических и руководящих работников школ в программах повышения квалификации, семинарах, стажировках, организованных региональным координатором (НТФ ИРО) | | | По отдельному Плану НТФ ИРО | | | | | МКУ Управление образования, школы | | | | Методическая поддержка педагогическим работникам и управленческим кадрам по вопросам внедрения Проекта | |
| 4.2. | | Повышение квалификации педагогических работников по программе ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования» | | | I—II кварталы 2023 года | | | | | МКУ Управление образования, образовательные организации | | | | Повышение квалификации педагогических и управленческих команд по внедрению и реализации Проекта | |
| 4.3. | | Организация участия школьных команд в онлайн-стажировках, иммерсивных мастерских «Школы Министерства просвещения» | | | март, октябрь  2023 года, январь, апрель  2024 года | | | | | МКУ Управление образования, образовательные организации | | | | Повышение квалификации педагогических и управленческих команд по внедрению и реализации Проекта | |
| 5. Мониторинг готовности школ к внедрению Проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | | Проведение контроля готовности школ по внедрению Проекта | | | | Декабрь 2023 | | | | | МКУ Управление образования | | | Промежуточный контроль готовности школ к внедрению Проекта | | |
| 5.2. | | | Проведение экспертизы программ развития школ | | | | Декабрь 2023 | | | | | МКУ Управление образования | | | Промежуточный контроль готовности школ к внедрению Проекта | | |
| 6. Информационное обеспечение внедрения Проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | | Информирование общественности через средства массовой информации об успешных практиках внедрения Проекта | | | | ежегодно | | | | | МКУ Управление образования, образовательные организации | | | Публикации в средствах массовой информации, в сети интернет | | |
| 6.2. | | | Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам внедрения Проекта | | | | ежегодно | | | | | МКУ Управление образования, образовательные организации | | | Публикации в средствах массовой информации, в сети интернет | | |