Утвержден

Приказом МКУ Управление образования

от 30.12.2022 № 97

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»

в Бисертском городском округе  на   2023-2024 годы

| Номер строки | Наименование мероприятия |  |  | Срок исполнения |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  | Планируемый результат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. Нормативное обеспечение внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в Бисертском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка пакета документов по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Бисертском городском округе (далее - Проект) |  |  | Январь - февраль 2023 года |  |  |  |  | МКУ Управление образования |  |  |  | Разработан муниципальный пакет документов по внедрению Проекта |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение анализа результатов самодиагностики школ в рамках Проекта |  |  | Январь 2023 года |  |  |  |  | МКУ Управление образования |  |  |  | Установлено наличие /отсутствие требуемых характеристик, выявлены дефициты, проведена инвентаризация условий в образовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Разработка и внедрение модели комплексного сопровождения школ Бисертского городского округа по внедрению Проекта |  |  |  | Март 2023 |  | МКУ Управление образования Муниципальный методический совет |  |  |  |  | Определено содержание деятельности МКУ Управление образования, Муниципального методического совета |  |  |  |
| 1.4. |  | Разработка паспорта инфраструктуры муниципальной системы образования с опорой на ресурсное обеспечение внедрения Проекта |  |  |  | Апрель 2023 |  | МКУ Управление образования, образовательные организации |  |  |  |  | Определены потребности образовательной инфраструктуры Бисертского городского округа |  |  |  |
| 1.5. |  | Внесение изменений в программу развития школ |  |  |  | Май 2023 |  | Образовательные организации |  |  |  |  | Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |  |  |  |  |  |
| 2. Организационно-управленческое обеспечение внедрения Проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Координация деятельности директоров общеобразовательных учреждений по внедрению Проекта |  |  |  | 2023-2024 годы |  |  |  |  | МКУ Управление образования, Муниципальный методический совет |  |  | Определено содержание деятельности управления проектом на школьном уровне |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Проведение совещаний директоров общеобразовательных учреждений по сопровождению внедрения Проекта |  |  |  | 2023-2024 годы |  |  |  |  | МКУ Управление образования |  |  | Определены процессы управления внедрением Проекта на уровне школы |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Участие управленческих команд школ в семинарах, проводимых ГАОУ ДПО СО «ИРО» по методическому сопровождению внедрения Проекта |  |  |  | февраль, май, сентябрь, ноябрь 2023-2024 годов |  |  |  |  | МКУ Управление образования, директора ОУ |  |  | Определены процессы управления внедрением Проекта на муниципальном и школьном уровне |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Координация деятельности Муниципального методического совета по методическому сопровождению внедрения Проекта |  |  |  | 3 квартал 2023 года |  |  |  |  | МКУ Управление образования, Муниципальный методический совет |  |  | Определены процессы управления внедрением Проекта на муниципальном и школьном уровнях |  |  |  |  |
| 3. Организационно-методическое обеспечение внедрения Проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Участие МКУ Управление образования, школ в информационно-образовательном семинаре «Вектор образования ИРО» по вопросам результатов апробации и внедрения Проекта |  |  |  | сентябрь 2023 года |  |  |  |  | МКУ Управление образования школы |  |  | Обеспечена преемственность знаний и опыта управленческих команд школ, педагогов по введению Проекта |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Проведение информационно-образовательных, практико-ориентированных семинаров по вопросам внедрения Проекта на уровне муниципалитета |  |  |  | 2023-2024 годы |  |  |  |  | МКУ Управление образования, МГПОП |  |  | Обеспечена преемственность знаний и опыта управленческих команд школ, педагогов по введению Проекта в Бисертском городском округе |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Размещение методических материалов на официальных сайтах МКУ Управление образования, школ в сети интернет |  |  |  | Октябрь, ноябрь 2023 года |  |  |  |  | МКУ Управление образования, школы |  |  | Организована информационная работа, работа муниципальных групп профессионального общения педагогов по введению Проекта в Бисертском городском округе |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Участие членов Муниципального методического совета, руководителей МГПОП в консультационных вебинарах ГАОУ ДПО СО «ИРО» по разработке и реализации модели методического сопровождения педагогических работников по введению Проекта |  |  | IV квартал 2022 года, I-IV кварталы 2023-2024 годов |  |  |  |  | МКУ Управление образования, школы |  |  |  | Организовано профессиональное развитие руководителей МГПОП, членов Муниципального методического совета |  |
| 4.Кадровое обеспечение внедрения Проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Участие педагогических и руководящих работников школ в программах повышения квалификации, семинарах, стажировках, организованных региональным координатором (НТФ ИРО) |  |  | По отдельному Плану НТФ ИРО |  |  |  |  | МКУ Управление образования, школы |  |  |  | Методическая поддержка педагогическим работникам и управленческим кадрам по вопросам внедрения Проекта |  |
| 4.2. |  | Повышение квалификации педагогических работников по программе ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования» |  |  | I—II кварталы 2023 года |  |  |  |  | МКУ Управление образования, образовательные организации |  |  |  | Повышение квалификации педагогических и управленческих команд по внедрению и реализации Проекта |  |
| 4.3. |  | Организация участия школьных команд в онлайн-стажировках, иммерсивных мастерских «Школы Министерства просвещения» |  |  | март, октябрь 2023 года, январь, апрель 2024 года |  |  |  |  | МКУ Управление образования, образовательные организации |  |  |  | Повышение квалификации педагогических и управленческих команд по внедрению и реализации Проекта |  |
| 5. Мониторинг готовности школ к внедрению Проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Проведение контроля готовности школ по внедрению Проекта |  |  |  | Декабрь 2023 |  |  |  |  | МКУ Управление образования |  |  | Промежуточный контроль готовности школ к внедрению Проекта |  |  |
| 5.2. |  |  | Проведение экспертизы программ развития школ |  |  |  | Декабрь 2023 |  |  |  |  | МКУ Управление образования |  |  | Промежуточный контроль готовности школ к внедрению Проекта |  |  |
| 6. Информационное обеспечение внедрения Проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  | Информирование общественности через средства массовой информации об успешных практиках внедрения Проекта |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | МКУ Управление образования, образовательные организации |  |  | Публикации в средствах массовой информации, в сети интернет |  |  |
| 6.2. |  |  | Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам внедрения Проекта |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  | МКУ Управление образования, образовательные организации |  |  | Публикации в средствах массовой информации, в сети интернет |  |  |