## Лист1
Отчет за 1-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области, Муниципального казенного общеобразовательного учреждения - основная общеобразовательная школа с.Киргишаны
Бисертский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме: | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор | Информация о деятельности МКОУ - ООШ с. Киргишаны размещена на стенде образовательной организации в соответствии с нормативно-правовыми актами | 2022-06-01
|  | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор
|  | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» размещена на официальном сайте образовательной организации | 2022-06-01
|  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор | Информация о реализуемых уровнях образования размещена на на официальном сайте образовательной организации | 2022-06-01
|  | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор | Аннотации к рабочим программам дисциплин размещены на официальном сайте образовательной организации | 2022-06-01
|  | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор
|  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор
|  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор
| Популяризация bus.gov.ru на сайте образовательной организации осуществлена не в полном объеме | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайтк образовательной организации:
|  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор | На официальном сайте образовательной организации разместили отчеты по реализации плана мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованного в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-06-01
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор
II. Комфортность условий предоставления услуг
3 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 83%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор
III. Доступность услуг для инвалидов
4 | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
|  | наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор
|  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор
|  | наличие сменных кресел-колясок | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор
|  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор
5 | В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**обеспечив:
|  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор
|  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор
6 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 0%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
7 | Недостатков не зафиксировано (уровень удовлетворенности - 100%) | Организовать тренинги по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
8 | 97% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор
9 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор | Организовано дополнительное образование детей. Обновлен библиотечный фонд. Проведены ремонты классов, столовой. Приобретена новая мебель (парты, стулья). Облагорожен пришкольный участок, установлены клумбы с цветами. Проведены родительские собрания, совместные мероприятия с родителями. | 2022-06-01
10 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 97%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Мартынова Татьяна Владимировна директор | Проведен ремонт классов, столовой, художественно-эстетическое оформление стен школы. Приобретена новая мебель и оборудование для пищеблока. Проведен мониторинг уровня удовлетворенности оказания услуг в целом. В СМИ и социальных сетях размещены публикации о деятельности образовательной организации. | 2022-03-10
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).
| Директор МКОУ - ООШ с. Киргишаны |  | _______________ | Т.В. Мартынова