## Лист1
Отчет за 1-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Бисертская средняя школа №2"
Бисертский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-04-04 | Хадиулина Галия Гаптульяновна директор | Информация о деятельности образовательной организации размещена на официальном сайте организации в соответствие с нормативными актами | 2022-04-01
|  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-04-04 | Хадиулина Галия Гаптульяновна директор | Информация о реализуемых уровнях образования размещена на официальном сайте образовательной организации | 2022-04-01
|  | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-04-04 | Хадиулина Галия Гаптульяновна директор | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки размещена на официальном сайте образовательной организации в разделе "Образование" | 2022-04-01
|  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-04-04 | Хадиулина Галия Гаптульяновна директор | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц размещена на официальном сайте образовательной организации в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность." | 2022-04-01
|  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-04-04 | Хадиулина Галия Гаптульяновна директор | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года размещена на официальном сайте образовательной организации в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность" | 2022-04-04
2 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации:
|  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОК в 2018 году | 2022-04-04 | Хадиулина Галия Гаптульяновна директор | На официальном сайте образовательной организации в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" разместили план по итогам НОК в 2018 году | 2022-04-01
|  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-04-04 | Хадиулина Галия Гаптульяновна директор | На официальном сайте образовательной организации в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" разместили отчеты по реализации плана мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованного в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-04-01
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-04-04 | Хадиулина Галия Гаптульяновна директор | На официальном сайте образовательного учреждения разместили работающую гиперссылку на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательной организации | 2022-04-01
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-04-04 | Хадиулина Галия Гаптульяновна директор | На официальном сайте образовательного учреждения разместили информацию о модуле на сайт bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-04-01
II. Комфортность условий предоставления услуг
3 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 96%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | 2022-12-31 | Хадиулина Галия Гаптульяновна директор
III. Доступность услуг для инвалидов
4 | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
|  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2023-03-31 | Хадиулина Галия Гаптульяновна директор
|  | наличие сменных кресел-колясок | 2023-03-31 | Хадиулина Галия Гаптульяновна директор
|  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2023-03-31 | Хадиулина Галия Гаптульяновна директор
|  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-03-31 | Хадиулина Галия Гаптульяновна директор
5 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 87%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2023-03-31 | Хадиулина Галия Гаптульяновна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
6 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 96%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-12-31 | Хадиулина Галия Гаптульяновна директор
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
7 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 99%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-31 | Хадиулина Галия Гаптульяновна директор
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).
Директор МКОУ
| "Бисертская средняя школа №2" |  | Г.Г.Хадиулина