Приложение к Приказу от 21.10.2025 № 113

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Бисертском муниципальном  округе  в 2025/2026 учебном году»

ПЛАН
мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Бисертском муниципальном округе в 2025/2026 учебном году

| Номер строки | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Раздел 1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного, среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2025 году сновного общего ЧУ |  |  |
| 2. | Проведение статистического анализа результатов ГИА, ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ в 2025 году | МКУ Управление образования, общеобразовательные учреждения | до 10 октября 2025 года |
| 3. | Направление в образовательные организации статистической информации и методических рекомендаций по результатам ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ в 2025 году для анализа и организации работы по повышению качества образования | МКУ Управление образования | до 20 октября 2025 года |

| 4. | Обсуждение аналитических отчетов по учебным предметам и рекомендаций для учителей-предметников по итогам ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ в 2025 году, подготовленных председателями ПК | Общеобразовательные организации, методические объединения учителей-предметников | до 01 октября 2025 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Проведение анализа работы территориальной апелляционной подкомиссии Апелляционной комиссии Свердловской области | МКУ Управление образования | сентябрь 2025 года |
| 6. | Обсуждение на конференциях, заседаниях школьных методических объединений и педагогических советах в образовательных организациях, совещаниях директоров и заместителей директоров следующих вопросов: -об итогах ГИА в 2025 году; -о планах мероприятий («дорожных картах») по подготовке и проведению ГИА в 2026 году; -о сохранности технического оборудования в ППЭ; -о мерах по повышению эффективности деятельности общественных наблюдателей при проведении ГИА; -о действенных мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2026 году; -о проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА; -о совершенствовании школьных системы оценки качества образования через проведение ВПР, национальных сопоставительных исследований качества общего образования; -о повышении качества образования через повышение уровня профессиональной компетенции учителя; -о совершенствовании условий осуществления образовательной деятельности для обеспечения высокого качества образования обучающихся; -об использовании результатов ГИА 9, ГИА 11 в управлении качеством образования; -о выборе обучающимися 9-х и 11-х классов экзаменов по естественнонаучным предметам в 2025 году; -о стимулировании обучающихся, завершающих освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования, к выбору экзаменов по математике профильного уровня, физике, химии, информатике и биологии для их сдачи при прохождении ГИА 9, ГИА 11 в 2026 году | МКУ Управление образования, общеобразовательные организации, школьные методические объединения учителей-предметников, муниципальный методический актив | сентябрь - декабрь 2025 года |

| 7. | Проведение собеседований с руководителями общеобразовательных организаций по результатам анализа ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ, ВПР в 2025 году | МКУ Управление образования | ноябрь 2025 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Участие учителей предметников в вебинарах, консультациях по учебным предметам по итогам ГИА 9, ГИА 11, организованных председателями ПК, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» | Общеобразовательные организации, руководители методических объединений | сентябрь - декабрь 2025 года |
|  | Раздел 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты |  |  |
| 9. | Участие общеобразовательных организаций в тренировочных мероприятий для ППЭ в 2025/2026 учебном году | Руководители ППЭ (ОГЭ, ЕГЭ) | По плану МОСО |
| 10. | Организация и обеспечение повышения квалификации учителей-предметников с учетом учебных дефицитов обучающихся, выявленных по результатам ГИА, Обеспечение повышения квалификации экспертов подкомиссии ПК, лиц, привлекаемых к работе в ППЭ. | МКУ Управление образования, общеобразовательные организации. Руководители ППЭ (ЕГЭ, ОГЭ) | По плану ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |
| 11. | Обеспечить участие руководящих и педагогических работников в обсуждении результатов ГИА и ВПР 2025 года по учебным предметам, в том числе в форме вебинаров, консультаций организованных ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» | МКУ Управление образования, общеобразовательные организации, школьные методические объединения | по графику образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |

| 12. | Организация и обеспечение участия учителей в консультациях организованных ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) по методическим вопросам подготовки обучающихся к ГИА по общеобразовательным предметам | МКУ Управление образования Общеобразовательные организации, отвествественные за ГИА в ОО | в течение 2025/2026 учебного года по плану ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Повышение квалификации учителей по общеобразовательным предметам, демонстрирующих стабильно низкие результаты ГИА, в региональных мониторинговых исследованиях в течение последних 3 лет | руководители образовательных организаций, руководители школьных методических объединений | в течение 2025/2026 учебного года |
| 14. | Организация работы с обучающимися по стимулированию к выбору экзаменов по предметам математического и естественно-научного цикла (математике профильного уровня, физике, химии, информатике и биологии) для их сдачи при прохождении ГИА 9, ГИА 11 в 2026 году | МКУ Управление образования, руководители образовательных организаций, учителя-предметники, руководители центра «Точка Роста», «Уральская инженерная школа» | в течение 2025/2026 учебного года |
| 15. | Организация работы по проведению профориентационных уроков (не менее 4) по учебным предметам естественно-научного цикла для обучающихся 9-х и 11-х классов в ходе реализации Единой модели профориентации «Билет в будущее» в 2025/2026 учебном году | руководители образовательных организаций, ответственные за профориентацию обучающихся | в течение 2025/2026 учебного года |
| 16. | Организация и обеспечение участия в: -ВПР; -региональных тренировочных мероприятий ГИА 9; -региональных и федеральных тренировочных мероприятий ГИА 11 | МКУ Управление образования, руководители образовательных организаций, руководители ППЭ (ОГЭ, ЕГЭ) | в течение 2025/2026 учебного года |
| 17. | Изучение и организация исполнения педагогическими работниками методических рекомендаций, разработанных ФИПИ, а также председателями предметных подкомиссий ПК по итогам ГИА 2025 года | Руководители образовательных организаций, руководители школьных методических объединений | в течение 2025/2026 учебного года |

| 18. | Проведение круглых столов для методических объединений учителей-предметников по вопросам изучения и исполнения методических рекомендаций по итогам ГИА 2025 года | МКУ Управление образования, руководители образовательных организаций, руководители методических объединений | апрель 2026 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Формирование списка обучающихся «группы риска» и группы потенциальных высокобалльников. Разработка адресных программ индивидуального сопровождения обучающихся, имеющими пробелы в освоении основных общеобразовательных программ, организация индивидуальной работы с обучающимися группы потенциальных высокобалльников | руководители образовательных организаций, ответственные за подготовку и проведение ГИА, учителя-предметники | до 30 ноября 2025 года |
| 20. | Организация работы с обучающимися, имеющими пробелы в освоении основных общеобразовательных программ, в том числе: -организация обучения по индивидуальным образовательным программам обучающихся общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании; -организация работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном или среднем общем образовании, их родителей (законных представителей) | руководители образовательных организаций, учителя-предметники, ответственные за подготовку и организацию ГИА | в течение 2025/2026 учебного года |
| 21. | Выявление и продвижение лучших управленческих и педагогических практик по повышению качества образования | МКУ Управление образования, руководители ОО, муниципальный методический актив | октябрь - декабрь 2025 года |
| 22. | Организация и проведение обсуждения методических аспектов математического и естественно-научного образования в рамках Регионального учебно-методического объединения | Руководители образовательных организаций, муниципальное методическое объединение естественно-научной направленности | в течение 2025/2026 учебного года по плану ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |

|  | Раздел 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 9 и ГИА 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | Приведение муниципальной, школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями, инструкциями Рособрнадзора, ФЦТ: положений о ТП ГЭК, подкомиссий ПК, ТАПК Апелляционной комиссии Свердловской области; организационно-территориальных схем подготовки и проведения ГИА 9, ГИА 11 ; организационно-содержательной схемы проведения итогового сочинения (изложения) в Бисертском муниципальном округе; организационно-содержательной схемы проведения итогового собеседования в Бисертском муниципальном округе | МКУ Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений | до 30 декабря 2026 года |
| 24. | Формирование составов организационных структур для проведения ГИА, ЕГЭ в 2026 году: -пункта первичной обработки информации; -территориальной экзаменационной подкомиссий ГЭК; -предметных подкомиссий ПК; -апелляционной подкомиссии АКСО | МКУ Управление образования, общеобразовательные организации | до 1 марта 2026 года |

|  | Раздел 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 9, ГИА 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25. | Организация изучения учителями-предметниками методических рекомендаций ФИПИ подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2025 года | МКУ Управление образования, руководители общеобразовательных организаций, ответственные за ГИА, руководители школьных методических объединений | до 20 декабря 2026 года |
| 26. | Организация изучения экспертами подкомиссии ПК методических рекомендаций ФИПИ по проверке выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ 2026 года | руководители общеобразовательных организаций, ответственные за ГИА, учителя-эксперты | до 30 апреля 2026 года |
| 27. | Индивидуальная работа с экспертами подкомиссии ПК, качество работы которых требуется улучшить (по итогам анализа работы в 2025 году) | Ответственные за ГИА, руководители школьных методических объединений, муниципальный методический актив | сентябрь 2025 года - апрель 2026 года |
| 28. | Участие руководителей общеобразовательных организаций, специалистов МКУ Управление образования, ответственных за ГИА в областных, федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам подготовки и проведения ГИА, оценки качества образования | МКУ Управление образования, общеобразовательные учреждения | в соответствии с графиками МОСО, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», Рособрнадзора, ФЦТ, ФИПИ |
| 29. | Участие педагогических и руководящих работников, ответственных за ГИА в общеобразовательных организациях в семинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ГИА 9, ГИА 11 в ходе досрочного, основного и дополнительного периодов ГИА в 2026 году, организованных ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», председатели ПК ГИА 9, ГИА 11 | МКУ Управление образования, руководители общеобразовательных организаций | март - июнь 2026 года по плану ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |
| 30. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников через участие в конференциях, проводимых Рособрнадзором и ФЦТ, ФИПИ | МКУ Управление образования, общеобразовательные организации | январь - апрель 2026 года |

| 31. | Повышение квалификации лиц, привлекаемых к работе в ППЭ в качестве руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации ФЦТ | МКУ Управление образования, общеобразовательные организации | по плану ФЦТ, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |
| --- | --- | --- | --- |
| 32. | Подготовка сотрудников общеобразовательных организаций, назначенных ответственными за информационный обмен, по дополнительной профессиональной программе с применением дистанционных образовательных технологий | МКУ Управление образования, общеобразовательные организации | по графику ДПО СО «Институт развития образования |
| 33. | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА, с использованием дистанционных образовательных технологий на базе системы дистанционного обучения ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», учебной платформе ФЦТ | МКУ Управление образования, общеобразовательные организации, ответственные в ОО за ГИА | в течение 2025/2026 учебного года в соответствии с планом образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», графиками Рособрнадзора, ФЦТ |
| 34. | Участие ППЭ ЕГЭ в федеральных апробациях, тренировочных мероприятиях, направленных на освоение лицами, привлекаемыми к работе ППЭ , технологий по работе с программным обеспечением в ППЭ с технологией передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати КИМ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, обработки экзаменационных материалов ГИА | МКУ Управление образования Руководитель ППЭ | февраль - май 2026 года |

| 35. | Организация обучения председателей, заместителей председателей , экспертов подкомиссии ПК по дополнительным профессиональным программам ФИПИ | МКУ Управление образования, общеобразовательные организации, ответственные за ГИА | по графику образовательной деятельности ФИПИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 36. | Обеспечение участия в квалификационных испытаниях педагогов - кандидатов в эксперты подкомиссии ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | МКУ Управление образования, руководители ОО, ответственные за ГИА | январь - апрель 2026 года |
| 37. | Обеспечение обучения лиц, изъявивших желание аккредитоваться в качестве общественного наблюдателя, на региональном ресурсе дистанционного обучения | МКУ Управление образования | январь - май 2026 года |
| 38. | Проведение консультаций для общественных наблюдателей «Права и обязанности общественного наблюдателя в ППЭ» | МКУ Управление образования | март - апрель 2026 года |
| 39. | Обеспечить участие в обучающем мероприятии работников ППЭ ОГЭ (членов ГЭК, руководителя ППЭ, технических специалистов ППЭ, ППОИ) по вопросу предупреждения рисков нарушения Порядка проведения ГИД в условиях осуществления контроля в формате онлайн-наблюдения | МКУ Управление образования | П,о графику ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |
| 40. | Обеспечить участие в Практико-ориентированном семинаре работников ППЭ ОГЭ (членов ГЭК, руководителя ППЭ, технических специалистов ППЭ, ППОИ) по вопросам информационной безопасности при работе с экзаменационными материалами, осуществления контроля, проведения проверок по фактам нарушения Порядка проведения ГИА | МКУ Управление образования, руководитель ППЭ ОГЭ, общеобразовательные организации | январь - май 2026 года по графику МОСО, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования |
| 41. | Обеспечить участие в Практико-ориентированном семинаре работников ППОИ по обеспечению организационно-технических условий, а также условий информационной безопасности и объективности оценивания экзаменационных работ при организации работы подкомиссии ПК | МКУ Управление образования, руководитель ППОИ | март - апрель 2026 года по графику МОСО, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования |
| 42. | Обеспечить повышение квалификации учителей по общеобразовательным предметам из образовательных организаций, демонстрирующих стабильно низкие результаты ВПР и региональных исследований качества образования, ГИА | МКУ Управление образования | в течение 2025/2026 учебного года по графику ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |
| 43. | Адресное повышение квалификации специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ | МКУ Управление образования, общеобразовательные организации | в течение 2025/2026 графику ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |

| 44. | Осуществление контроля за прохождением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА, через: региональные и федеральные тренировочные мероприятия ГИА 9, ГИА 11; участие в апробациях; | МКУ Управление образования, руководители общеобразовательных организаций |  | ежемесячно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 5. Организация сопровождения ГИА 9, ГИА 11 |  |  |  |  |  |
| 45. | Разработка и утверждение плана мероприятий подготовки к проведению ГИА в 2025/2026 учебном году в Бисертском муниципальном округе | МКУ Управление образования, общеобразовательные организации |  | до 31 октября 2025 года |  |  |
| 46. | Формирование РИС на 2025/2026 учебный год: планируемое количество участников ГИА в 2026 году; перечень ППЭ и количество аудиторий в ППЭ на 2026 год; состав работников ППЭ | МКУ Управление образования, руководители образовательных организаций, руководители ППЭ |  | в течение 2025/2026 учебного года в соответствии с графиком ФЦТ |  |  |
| 47. | Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) в 2025/2026 учебном году | МКУ Управление образования, руководители общеобразовательных организаций |  | в соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Свердловской области |  |
| 48. | Подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку в 2025/2026 учебном году | МКУ Управление образования, руководители общеобразовательных организаций |  | в соответствии с порядком проведения итогового собеседования в Свердловской области |  |
| 49. | Анализ оснащенности ППЭ оборудованием, необходимым для проведения ГИА-9, ГИА-11, для определения потребности в замене и дооснащении необходимым оборудованием в 2026 году, включая технологии видеонаблюдения, печати, сканирования, говорения | МКУ Управление образования, руководители ППЭ |  | до 1 февраля 2026 года |  |
| 50. | Обследование и тестирование работоспособности оборудования систем видеонаблюдения, в том числе онлайн-наблюдения за ходом экзаменов | Руководители ППЭ, руководители образовательных организаций |  | в соответствии с графиком проведения федеральных тренировочных мероприятий |  |
| 51. | Обеспечение контроля качества информации, загружаемой в РИС | МКУ Управление образования, руководители общеобразовательных организаций, лица, назначенные ответственными за информационный обмен | по графику ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |  |
| 52. | Обеспечение информационно-технологических условий подготовки и проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА, ЕГЭ, национальных сопоставительных исследований, апробаций, диагностических контрольных работ, исследований качества учебных достижений | МКУ Управление образования, общеобразовательные организации | в течение 2025/2026 учебного года по графику ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |  |

| 53. | Дооснащение ППЭ оборудованием, расходными материалами, необходимыми для проведения экзаменов | Руководители ППЭ, общеобразовательные организации | январь - апрель, ноябрь - декабрь 2026 года по графику ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |
| --- | --- | --- | --- |
| 54. | Организация, подготовка и организационно-технологическое обеспечение проведения ГИА в досрочный, основной и дополнительный периоды ГИА 2026 года: -определение количества аудиторий в ППЭ на 2026 год; -формирование списка участников ГИА; -формирование составов руководителей, технических специалистов, организаторов ППЭ; -внесение сведений в РИС; -аккредитация общественных наблюдателей; -обработка экзаменационных материалов ГИА | МКУ Управление образования, руководители образовательных организаций | в соответствии с расписанием экзаменов, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособнадзора, графиком обработки экзаменационных материалов ФЦТ |
| 55. | Обеспечение участия в Региональных тренировочных мероприятиях ГИА 9 (тренировки по технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, передачи электронных образов бланков участников ОГЭ в РЦОИ, тренировки проведения онлайн-экспертизы развернутых ответов участников тренировочных экзаменов, КОГЭ по информатике | МКУ Управление образования, руководитель ППЭ 6502 | сентябрь - декабрь - года, январь - май - года по графику ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |
| 56 | Обеспечение видеонаблюдения в режиме офлайн в ППОИ при проверке развернутых ответов участников ГИА-9 | МКУ Управление образования, руководитель ППОИ | январь - сентябрь, 2026 года |
| 57. | Организация общественного наблюдения за процедурами ГИА, ЕГЭ: -подбор кандидатур; -обучающие инструктажи, тренинги; -информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | МКУ Управление образования, руководители образовательных организаций | февраль - апрель 2026 года |
| 58. | Получение токенов членами ГЭК | МКУ Управление образования, руководитель ППЭ ЕГЭ | по графику Рособрнадзора |
| 59. | Контроль за заменой мастер-ключей в защищенных сетях передачи данных № 1372 и № 21387 | МКУ Управление образования, ответственные за информационный обмен | по графику ФЦТ, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», |

| 60. | Определение мест регистрации для прохождения в 2026 году ГИА, ЕГЭ и порядка ознакомления с результатами экзаменов | МКУ Управление образования | до 15 ноября 2025 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 61. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | МКУ Управление образования, руководители образовательных организаций, руководители ППЭ | январь - май, сентябрь 2026 года |
| 62. | Формирование: - состава территориальной подкомиссии ГЭК СО, - состава подкомиссии Предметной комиссии СО, -состава подкомиссии апелляционной комиссии СО | МКУ Управление образования, руководители образовательных организаций | октябрь 2025 года - апрель 2026 года |
| 63. | Технологическое обследование готовности ППЭ | МКУ Управление образования, руководители общеобразовательных организаций руководители ППЭ | по графику МОСО |
|  | Раздел 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 9 и ГИА 11 |  |  |
| 64. | Организация взаимодействия со СМИ: пресс-конференции с представителями СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ; | МКУ Управление образования, руководители образовательных организаций | в течение 2025/2026 учебного года |
| 65 | Организация и проведение прямой линии по подготовке и проведению ГИА; публикация материалов по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ в местных СМИ, на официальных сайтах образовательных организаций, МКУ Управление образования | МКУ Управление образования, руководители образовательных организаций | в течение 2025/2026 учебного года |
| 66. | Размещение в сети «Интернет» нормативных правовых актов, информации о проведении ГИА, ЕГЭ на официальном сайте МКУ Управление образования , общеобразовательных организаций | МКУ Управление образования, общеобразовательные организации | в течение 2025/2026 учебного года |

| 67. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ в Бисертском муниципальном округе | МКУ Управление образования | постоянно |
| --- | --- | --- | --- |
| 68. | Проведение совещаний, круглых столов по вопросам подготовки и проведения ГИА с педагогическими работниками, родительской общественностью, представителями органов государственно-общественного управления, советов образовательных организаций | МКУ Управление образования, общеобразовательные учреждения | в соответствии с графиком работы МКУ Управление образования, общеобразовательных организаций |
| 69 | Участие специалистов в совещаниях Министерства образования Свердловской области по вопросам осуществления контроля за проведением ГИА и иных оценочных процедур на территории муниципальных образований | МКУ Управление образования | январь - июнь, август 2026 года по плану работы МОСО |
| 70. | Участие в родительских собраниях и встречах с представителями ученической и родительской общественности по вопросам подготовки к ГИА и соблюдения требований законодательства, организованных Министерством образования свердловской области | МКУ Управление образования руководители образовательных организаций | в соответствии с графиком работы МОСО ноябрь 2025 года - май 2026 года |
| 74. | Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2026 году | Общеобразовательные организации | По плану работы общеобразовательных организаций |
| 75 | Организация постоянного информационно-консультационного сопровождения всех участников подготовки, организации и проведения ГИА в очно-заочном и дистанционном режимах с использованием ресурсов сети «Интернет» | МКУ Управление образования | ежемесячно |
| 76. | Организация работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся к ГИА | МКУ Управление образования, педагоги-психологи образовательных организаций | в течение 2025/2026 учебного года |

| 77 | Публикация в сети «Интернет» на официальном сайте МКУ Управление образования, на официальных сайтах образовательных организаций информации: -о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, ЕГЭ, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2026 году; -о сроках проведения ГИА, ЕГЭ в 2026 году: -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в 2026 году; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА участников ГИА, ЕГЭ в 2026 году | МКУ Управление образования, руководители образовательных организаций | в течение 2025/2026 учебного года |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА, формирование пресс-релизов по вопросам подготовки и проведения ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, иных процедур оценки качества образования | МКУ Управление образования | в течение 2025/2026 учебного года |
| 79 | Участие во Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей» | МКУ Управление образования, руководитель ППЭ ЕГЭ | в соответствии с графиком Рособрнадзора |
| 80 | Участие в региональных проектах по информационному сопровождению обучающихся 9-х и 11-х классов: «Встреча Министра образования Свердловской области с выпускниками 11-х классов»; «Слова напутствия выпускникам» | МКУ Управление образования, общеобразовательные учреждения | в течение 2025/2026 учебного года |
| 81. | Предоставление обучающимся и их родителям (законным представителям), участникам ЕГЭ: -письменных ответов на вопросы о подготовке и проведении ГИА, ЕГЭ в 2026 году; -рекомендаций учителей-предметников по подготовке к экзаменам по соответствующим учебным предметам; -рекомендаций психологов по вопросам подготовки к экзаменам для участников ГИА, ЕГЭ, их родителей (законных представителей) | МКУ Управление образования, общеобразовательные учреждения | в течение 2025/2026 учебного года |

|  | Раздел 7. Контроль за организацией и проведением ГИА 9 и ГИА 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 82 | Рассмотрение вопросов о ходе подготовки к ГИА, ЕГЭ на оперативных совещаниях директоров | МКУ Управление образования | апрель 2026 года, август - сентябрь 2026 года |
| 83 | Контроль исполнения настоящего плана | МКУ Управление образования, руководители общеобразовательных организаций | в течение 2025/2026 учебного года |
| 84 | Контроль за обеспечением информационных условий о процедуре и порядке проведения ГИА, ЕГЭ, ОГЭ в образовательных организациях, на сайтах образовательных организаций | МКУ Управление образования | в течение 2025/2026 учебного года |
| 85 | Контроль за исполнением образовательных организаций требований информационной безопасности в рамках договоров-поручений между образовательными организациями и ГАОУ ДПО СО «ИРО» | МКУ Управление образования | февраль - май 2026 года |
| 86 | Контроль за организацией проведения информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, ЕГЭ, ОГЭ их родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, ЕГЭ, ОГЭ | МКУ Управление образования, члены ГЭК | в течение 2025/2026 учебного года |
| 87. | Анализ обращений на телефон «горячей» линии, выявление типичных затруднений и проведение дополнительной информационно-разъяснительной работы |  |  |
| 88. | Анализ обращений в МКУ Управление образования, Министерство образования Свердловской области, выявление типичных затруднений и проведение дополнительной информационно-разъяснительной работы |  |  |
| 89. | Контроль обеспечения условий для проведения ГИА, ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ для обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | МКУ Управление образования, руководители ППЭ, члены ГЭК | по графику приемки ППЭ |

| 90. | Подготовка документов для согласования в МО СО условий проведения ГИА, ЕГЭ, ОГЭ для обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | МКУ Управление образования, руководители общеобразовательных организаций | По графику МОСО |
| --- | --- | --- | --- |
| 91. | Принятие управленческих решений по итогам анализа обращений, выходов в общеобразовательные организации, пункты проведения экзаменов целях обеспечения эффективной организационной работы и недопущения нарушений порядка проведения ГИА, ЕГЭ | МКУ Управление образования, члены ТП ГЭК | по графику |
| 92 | Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения ГИА, ЕГЭ, ОГЭ, прав участников ГИА, ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ | МКУ Управление образования, аккредитованные общественные наблюдатели | в период проведения ГИА, ЕГЭ в 2026 году |
|  | Раздел 8. Мероприятия по актуальным вопросам содержания и основным направлениям развития контрольных измерительных материалов для проведения ГИА |  |  |
| 93 | Организация ознакомления педагогических работников и обучающихся: с демоверсиями КИМ ГИА-2026; с документами, определяющими структуру и содержание КИМ ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 2026 года; изучение материалов официального сайта ФГБНУ «ФИПИ» | МКУ Управление образования, руководители образовательных организаций, руководители методических объединений | октябрь 2025 года - январь 2026 года |
| 95 | Организация участия учителей-предметников (экспертов подкомиссии предметной комиссии Свердловской области) во встречах с обучающимися 9-х и 11-х классов | МКУ Управление образования, руководители общеобразовательных организаций | январь - май 2026 года |
| 96. | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в вебинарах ФИПИ по ознакомлению с демонстрационными вариантами, спецификацией и кодификаторами КИМ ГИА 2026 года | МКУ Управление образования, руководители общеобразовательных организаций, руководители методических объединений. | январь - март 2026 года |